玉林市中西医结合骨科医院院内制剂痛风颗粒研发参数

参数需求：

- 痛风颗粒制备工艺研究。

- 完成痛风颗粒质量标准研究。

- 完成痛风颗粒稳定性试验（长期12个月，加速6个月）

- 协助玉林市中西医结合骨科医院完成申报，直至取得痛风颗粒备案批件。

- 本协议签订6个月内完成制备工艺研究（含中试研究），协议签订后15个月内完成长期稳定性研究。

- 主要药效学试验

- 单次给药毒性试验

- 重复给药毒性试验

- 痛风颗粒作用机制研究

- 协助玉林市中西医结合骨科医院完成广西药监局对痛风颗粒提出的评审意见。