## 2022年度预算项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 自治区医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)项目 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450900220440400005450
项目实施单位 |  | 玉林市中西医结合骨科医院 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 玉林市卫生健康委员会
预算执行情况(元) |  | 资金来源 |  |  | 年初 预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 990000 |  | 0 |  | 990000 | 237435.38 | 23.98%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 |  | 990000 |  | 0 |  | 990000 | 237435.38 | 23.98%
本级
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据《自治区中医药局关于印发2022年自治区中医药民族医药事业传承与发展专项资金项目实施方案的通知》（桂中医药发〔2022〕2号）和《玉林市财政局关于调整玉市财社〔2021〕131号部分项目补助资金的通知》（玉市财社〔2022〕11号）文件精神
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-31
项目实施进度安排 |  | 1、广西中药壮瑶药院内制剂孵化基地项目实际支出1.67万元，剩余资金48.33万元已于2022年12月录入财政预算一体化系统，但财政未发送。2、中医药适宜技术开发与推广应用项目实际支出9998元，剩余资金20002元已于2022年12月录入财政预算一体化系统，但财政未发送。3、广西中医重点专科建设项目实际支出50737.38元，部分资金224474元已于2022年12月录入财政预算一体化系统，但财政未发送，由于该项目按照三年总体规划进行实施，所以剩余资金24788.62元将于2023年完成支付。4、广西三级医院对口帮扶县级中医医院建设项目实际支出为16万元。
年度绩效目标 |  | 广西中药壮瑶药院内制剂孵化基地项目、中医药适宜技术开发与推广应用项目、广西三级医院对口帮扶县级中医医院建设项目已于2022年12月按计划完成，广西中医重点专科建设项目工作完成率已达92%。
自评得分（满分100分） |  |  | 85 |  |  |  | 预算执行率% |  | 8
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 三级医院对口帮扶县级中医院驻派人员 | ≥9人 |  | ≥9人 | 8人 | 18 | 已完成 | 因疫情原因，驻派人员只能派8人。
|  | 质量指标（10分） | 人员驻排时候（不少于6个月）达标率 | ≥90% |  | ≥90% | 100% | 10 | 已完成
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 2022年12月重点专科建设项目工作完成率已达92%，其余项目已完成。 | 9 | 未完成 | 重点专科项目为三年总体规划项目，将于2023年完成。
|  | 成本指标（10分） | 项目预算金额 | 99万 |  | 99万 | 237435.38元 | 5 | 未完成 | 部分资金727776已录入财政系统，财政未支付；剩余资金24788.62元将于2023年继续使用。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 受帮扶县级中医药服务的非中医类别医师人数增加 | ≥30人 |  | ≥30人 | 30人 | 10 | 已完成
|  | 社会效益指标 | 中医药人才技术水平 | 提高 |  | 提高 | 提高 | 5 | 已完成
|  | 生态效益指标 | 中医药健康文化宣传 | 进一步扩大，提升民众对中药认可 |  | 进一步扩大，提升民众对中药认可 | 进一步扩大，提升民众对中药认可 | 5 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 中医药服务能力 | 提高 |  | 提高 | 提高 | 10 | 已完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 已完成
填表人：周亭廷 填报日期： 2023-02-24 联系电话：18607759897 单位负责人签字：梁博伟