## 封-1招标工程量清单
玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
玉林市中西医结合骨科医院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年 月 日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
玉林市中西医结合骨科医院
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年 月 日 | 复核时间: | 2025年 月 日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本项目为玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程，建设地点位于广西壮族自治区玉林市玉州区西城里B60号，该工程属于修缮工程项目,工程内容包括：拆除工程、装修工程、电气工程、安装拆除(拆除原有旧的)、电气工程(更换新的)、暖通工程(更换新的)等。
二、本控制价编制依据：
1、施工图、整改方案及修缮预算清单等资料；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
4、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》(修订本) ；
5、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》相关的最新的政策文件及计价相关规定；
6、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
8、桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
9、桂建标 [2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
10、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
11、本控制价按一般计税法(税率9%)，规费、利润按弹性区间费率的中值计取。
三、材料价格选用原则和依据：
1、按2025年1月份《玉林建设工程造价信息》公布的玉林市信息价格（除税价)计算，玉林市信息价格（除税价）没有的则参考同期南宁市信息价格（除税价）或市场询价。
四、其它说明：
1、本控制价砂为机制砂。
2、本控制价安全生产责任保险费暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
3、本控制价采用博奥云计价(版本号2.0.0.1，更新日期：2025-01-13)。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程（按施工图部分）
1.2 | 玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程(拆除原有旧的并更换新的部分)
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 三层化验室修缮-土建工程
1.2.1 | 三层化验室修缮-安装拆除(拆除原有旧的)
1.2.2 | 三层化验室修缮-电气工程(更换新的)
1.2.3 | 三层化验室修缮-暖通工程(更换新的)
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
三层化验室修缮-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
三层化验室修缮-安装拆除(拆除原有旧的)
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
三层化验室修缮-电气工程(更换新的)
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
三层化验室修缮-暖通工程(更换新的)
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
三层化验室修缮-土建工程
分部分项工程
| 9. | A.9 楼地面工程
1 | 011103001001 | PVC洁净地板胶地面 1、3~5mm厚，含地面修补、打磨、除尘处理（基层水泥自流平） 2.PVC卷材厚度：2.0mm 3、阻燃、耐磨、同质透心，需符合国家相应安全标准，无毒环保 | ㎡ | 36.73
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
三层化验室修缮-安装拆除(拆除原有旧的)
分部分项工程
| 1. | 1 变配电及低压电器拆除
2 | 030404017001 | 成套配电箱拆除 DAP3 部位：拆除原有旧的配电箱 | 台 | 1
3 | 030408001001 | 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)35 部位：拆除原有旧的电缆 | m | 60.00
4 | 030411003001 | 拆除原有旧的桥架(宽+高mm以下)400 部位：拆除原有旧的桥架 | m | 56.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5 | 030404034001 | 安全型五孔插座 250V,10A 部位：拆除原有旧的插座（普通间） | 套 | 91
6 | 030404034002 | 安全型五孔插座 250V,10A 安装方式：暗装 部位：拆除原有旧的插座（净化间） | 套 | 16
7 | 030412005001 | 1200*300*10mm 洁净LED灯 48W 部位：拆除原有旧的灯具(普通区） | 套 | 31
8 | 030412005002 | 1200*300*10mm 洁净LED灯 24W 部位：拆除原有旧的灯具(洁净区） | 套 | 14
9 | 030404034003 | 一位开关 250V,10A 安装方式：暗装 部位：拆除原有旧的开关 | 套 | 44
10 | 030411004001 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)2.5 部位：拆除原有旧的铜芯线 | m | 1000.00
11 | 030411004002 | 铜芯线管内穿线拆除 导线截面(m㎡以内)4 部位：拆除原有旧的铜芯线 | m | 1000.00
12 | 030411004003 | 低烟无卤铜芯线 WDZ-BYJ-6mm² 部位：拆除原有旧的铜芯线 | m | 400.00
13 | 030411001001 | 薄壁穿线钢管 JDG20 部位：拆除原有旧的穿线管 | m | 200.00
14 | 030411001002 | 薄壁穿线钢管 JDG25 部位：拆除原有旧的穿线管及波纹管φ25 | m | 200.00
15 | 030411002001 | 塑料线槽拆除 Ф39×19 部位：拆除原有旧的线槽 | m | 60.00
16 | 030404031001 | 排气扇 部位：拆除原有旧的排气扇 | 台 | 2
17 | 040502009001 | 压差表 部位：拆除原有旧的压差表 | 个 | 3
18 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 部位：拆除原有旧的桥架支架 | kg | 69.60
| 4. | 4 通风空调工程拆除
19 | 030703007001 | 高效过滤器（按原来尺寸） 部位：拆除原有旧的过滤器的滤芯 | 个 | 13
20 | 030703007002 | 洁净操作台FFU过滤器（按原来尺寸） 部位：拆除原有旧的过滤器 | 个 | 2
21 | 030703007003 | 净化柜初效过滤器 G4（按原来尺寸） 部位：拆除原有旧的过滤器 | 个 | 2
22 | 030703007004 | 净化柜中效过滤器 F8（按原来尺寸） 部位：拆除原有旧的过滤器 | 个 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
三层化验室修缮-电气工程(更换新的)
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
23 | 030404017002 | 楼层配电箱DAP3 1、楼层配电箱DAP3,详见配电系统图 2、规格：600*800*200,底边距地1.6m安装 3、部位：拆除原有旧的并更换新的配电箱 | 台 | 1
24 | 030408001002 | 低烟无卤铜芯交联电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16mm² 敷设方式:桥架敷设或管内敷设 部位：拆除原有旧的并更换新的电缆 | m | 60.00
25 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆头 WDZ-YJV-4*35+1*16mm² 含制作、安装 部位：拆除原有旧的并更换新的电缆头 | 个 | 2
26 | 030411003002 | 镀锌轻质桥架 200*100mm 厚1.2mm 含盖板及附件 部位：拆除原有旧的并更换新的桥架 | m | 56.00
27 | 030404034004 | 安全型五孔插座 250V,10A 安装方式：暗装 部位：拆除原有旧的并更换新的插座（普通间、净化间） | 套 | 107
28 | 030412005003 | 1200*300*10mm 洁净LED灯 48W 安装方式：嵌入式安装 部位：拆除原有旧的并更换新的灯具(普通区） | 套 | 31
29 | 030412005004 | 1200*300*10mm 洁净LED灯 38W 安装方式：嵌入式安装 部位：拆除原有旧的并更换新的灯具(洁净区） | 套 | 14
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
30 | 030404034005 | 一位开关 250V,10A 安装方式：暗装 部位：拆除原有旧的并更换新的开关 | 套 | 44
31 | 030411004004 | 低烟无卤铜芯线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ 管内穿线或线槽配线 部位：拆除原有旧的并更换新的铜芯线 | m | 1000.00
32 | 030411004005 | 低烟无卤铜芯线 WDZ-BYJ-4m㎡ 管内穿线或线槽配线 部位：拆除原有旧的并更换新的铜芯线 | m | 1000.00
33 | 030411004006 | 低烟无卤铜芯线 WDZ-BYJ-6mm² 管内穿线或线槽配线 部位：拆除原有旧的并更换新的铜芯线 | m | 400.00
34 | 030411001003 | 薄壁穿线钢管 JDG20 玻镁彩钢板隔墙内敷设 部位：拆除原有旧的并更换新的穿线管 | m | 60.00
35 | 030411001004 | 薄壁穿线钢管 JDG25 玻镁彩钢板隔墙内敷设 部位：拆除原有旧的并更换新的穿线管 | m | 30.00
36 | 030411001005 | 薄壁穿线钢管 JDG20 吊顶内敷设 部位：拆除原有旧的并更换新的穿线管 | m | 140.00
37 | 030411001006 | 薄壁穿线钢管 JDG25 吊顶内敷设 部位：拆除原有旧的并更换新的穿线管 | m | 70.00
38 | 030411002002 | 难燃电线槽 Ф39×19 材质：PVC 部位：拆除原有旧的并更换新的线槽 | m | 60.00
39 | 030411001007 | 波纹管 φ25 吊顶内敷设 部位：拆除原有旧的并更换新的波纹管 | m | 100.00
40 | 030404031002 | 排气扇 40W 尺寸：300*300mm 安装方式：嵌入式安装 部位：拆除原有旧的并更换新的排气扇 | 台 | 2
41 | 030413001002 | 桥架支架制作安装 部位：拆除原有旧的并更换新的桥架支架 | kg | 69.60
| 11. | B11 刷油、防腐蚀、绝热工程
42 | 031201003001 | 桥架支架刷油 手工除轻锈 刷底调和漆二道及面红丹防锈漆两道 部位：新的桥架支架刷漆 | kg | 69.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
三层化验室修缮-暖通工程(更换新的)
分部分项工程
| 7. | B7 通风空调工程
43 | 030703007005 | 高效过滤器（按原来尺寸） 原过滤器尺寸约：320*320*70mm 风量：500m3/h，过滤器不含静压箱及散流板 部位：拆除原有旧的并更换新的过滤器 | 个 | 13
44 | 030703007006 | 洁净操作台FFU过滤器（按原来尺寸） 原过滤器尺寸约：1170*570*69mm 铝框无隔板高效过滤器，聚氨酯密封胶, 超细玻璃纤维滤纸 部位：拆除原有旧的并更换新的过滤器 | 个 | 2
45 | 030703007007 | 净化柜初效过滤器 G4（按原来尺寸） 原G4过滤器尺寸约：595*595*46mm 部位：拆除原有旧的并更换新的过滤器 | 个 | 2
46 | 030703007008 | 净化柜中效过滤器 F8（按原来尺寸） 原F8过滤器尺寸约：595*595*46mm 部位：拆除原有旧的并更换新的过滤器 | 个 | 2
47 | 040502009002 | 压差表 0~60pa 指针微压计，指针式，带不锈钢安装盒 部位：拆除原有旧的并更换新的压差表 | 个 | 3
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
三层化验室修缮-土建工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
三层化验室修缮-安装拆除(拆除原有旧的)
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
三层化验室修缮-电气工程(更换新的)
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
二 |  | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
三层化验室修缮-暖通工程(更换新的)
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
10 | 桂031401010004 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
三层化验室修缮-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 8.85
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.85 | 分部分项工程费及措施项目费
三层化验室修缮-安装拆除(拆除原有旧的)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 13.04
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 13.04 | 分部分项工程费及措施项目费
三层化验室修缮-电气工程(更换新的)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 100.44
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 100.44 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法 | 0.44
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.44 | 分部分项工程费及措施项目费
三层化验室修缮-暖通工程(更换新的)
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 11.26
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.26 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
三层化验室修缮-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
三层化验室修缮-安装拆除(拆除原有旧的)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
三层化验室修缮-电气工程(更换新的)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
二 | 机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
三层化验室修缮-暖通工程(更换新的)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 铁砂布 | 张 |  |  | 1.34
2 | 2.0厚PVC洁净地板胶地面 | ㎡ |  |  | 51.96
3 | 国V汽油 92# | kg |  |  | 9.37
4 | 水 |  |  |  | 4.36
5 | 洁净操作台FFU过滤器（按原来尺寸） | 个 |  |  | 391.72
6 | 高效过滤器（按原来尺寸） | 个 |  |  | 138
7 | 净化柜中效过滤器 F8（按原来尺寸） | 个 |  |  | 159.6
8 | 净化柜初效过滤器 G4（按原来尺寸） | 个 |  |  | 130.8
9 | 压差表 0~60pa | 套 |  |  | 382.8
10 | 薄壁穿线钢管 JDG25 | m |  |  | 4.34
11 | 薄壁穿线钢管 JDG20 | m |  |  | 3.45
12 | 排气扇 40W 尺寸：300*300mm | 台 |  |  | 96
13 | 楼层配电箱DAP3 | 台 |  |  | 1434.49
14 | 角钢(综合) | kg |  |  | 3.27
15 | 调和漆 | kg |  |  | 12.21
16 | 红丹防锈漆 | kg |  |  | 13.56
17 | 仪表接头 | 套 |  |  | 10
18 | 1200*300*10mm 洁净LED灯 38W | 套 |  |  | 87
19 | 1200*300*10mm 洁净LED灯 48W | 套 |  |  | 95.58
20 | 一位开关 250V,10A | 个 |  |  | 5.66
21 | 安全型五孔插座 250V,10A | 套 |  |  | 9.82
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:玉林市中西医结合骨科医院化验室修缮工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
22 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-6mm2 | m |  |  | 5.16
23 | 低烟无卤铜芯线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m |  |  | 2.59
24 | 低烟无卤铜芯线 WDZ-BYJ-4m㎡ | m |  |  | 3.69
25 | 低烟无卤铜芯交联电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16mm2 | m |  |  | 149.82
26 | 镀锌轻质桥架 200*100mm 厚1.2mm(含盖板) | m |  |  | 65.04
27 | 难燃电线槽 Ф39×19 | m |  |  | 1.98
28 | 波纹管 φ25 | m |  |  | 2.04
29 | 轻柴油 0# | kg |  |  | 7.73
30 | 电 | kW.h |  |  | 0.71
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22