## 2022年度预算项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年自治区财政中医药事业传承与发展结算补助资金 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 450900220440400005830
项目实施单位 |  | 玉林市中西医结合骨科医院 |  |  |  |  | 主管部门 |  | 玉林市卫生健康委员会
预算执行情况(元) |  | 资金来源 |  |  | 年初 预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  |  | 50000 |  | 0 |  | 50000 | 23718 | 47.44%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 |  | 50000 |  | 0 |  | 50000 | 23718 | 47.44%
本级
|  | 政府性基金 | ——
|  | 其他资金 | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据《关于促进中医药壮瑶医药传承创新发展的实施意见》（桂发〔2020〕9号）、《广西中医药壮瑶医药发展“十四五”规划》（桂政办发〔2022〕12号）等文件精神
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  |  |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-31
项目实施进度安排 |  | 按合同方案年度工作进展进行.
年度绩效目标 |  | 通过开展中医药经典理论研修，强化中医药临床实践，培养成具有良好医德医风、中医理论功底深厚、医术精湛的中医临床优秀人才。
自评得分（满分100分） |  |  | 92.5 |  |  |  | 预算执行率% |  | 100
（10分）
年度绩效指标完成情况(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 指标 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | 附件
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 读书心得 | 24 |  | 24 | 24 | 10 | 完成
|  |  | 论文 | 5 |  | 5 | 3 | 8 | 未完成 | 等录用
|  | 质量指标（10分） | 建设合格率 | 5 |  | 1 | 1 | 5 | 完成
|  |  | 计划项目合格率 | 5 |  | 1 | 1 | 2.5 | 未完成 | 时间短
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022年 |  | 2022年 | 2022年 | 8 | 未完成 | 该项目合同时间到2025年止，因疫情原因部分项目未完成
|  | 成本指标（10分） | 项目预算金额 | 5万 |  | 5万 | 元 | 5 | 未完成 | 部分资金21486.6元已于2022年12月已录入，但财政未发送，剩余资金4795.4元将于2023年继续使用
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 中医服务水平 | 提高 |  | 提高 | 提高 | 15 | 完成
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对人民健康影响 | 提高 |  | 提高 | 提高 | 15 | 完成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度 | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 完成
填表人： 廖庆辉 填报日期：2023.02.24 联系电话：15240610530 单位负责人签字：梁博伟