附件1：

关于委托第三方机构协助《黑硬膏制作技艺》《竹制小夹板正骨疗法》申报自治区级非物质文化遗产代表性项目名录的需求

一、项目名称

《黑硬膏制作技艺》《竹制小夹板正骨疗法》整理申报自治区级非物质文化遗产代表性项目名录项目

二、项目背景

我院《黑硬膏制作技艺》和《竹制小夹板正骨疗法》已成功入选市级非物质文化遗产代表性项目名录。为提升其保护层级、扩大文化影响力，现拟申报自治区级非物质文化遗产代表性项目名录。为此，需委托一家具有非遗项目申报经验的第三方机构，系统开展两项技艺的挖掘、整理、研究及申报材料撰写工作，并全程协助完成自治区级非遗项目的申报流程。

三、工作目标

通过系统的田野调查、文献研究、口述史采集、影像记录等，全面梳理《黑硬膏制作技艺》和《竹制小夹板正骨疗法》的历史渊源、传承谱系、技艺特征、文化价值及存续状况，形成高质量申报材料，最终协助我院成功申报自治区级非物质文化遗产代表性项目。

四、具体服务内容

（一）挖掘与整理

1.对两项技艺进行系统的田野调查，包括但不限于：走访代表性传承人、从业者及相关知情人员，记录口述历史，采集制作流程、正骨手法等核心技艺信息。

2.收集、整理与两项技艺相关的历史文献、病历档案、老照片、实物资料等。

3.梳理两项技艺的起源、发展脉络、传承谱系（至少三代）、地域特色及文化意义。

4.分析两项技艺的当前存续状况、传承困境及保护价值。

（二）申报材料撰写

1.按照国家及自治区级非物质文化遗产代表性项目申报的规范要求，分别撰写《黑硬膏制作技艺》和《竹制小夹板正骨疗法》的申报书，内容应包括：项目基本信息、项目简介、项目历史渊源与传承谱系、核心技艺特征（制作工艺、操作方法、医学原理等）、项目重要价值（历史、文化、医学、社会等）、存续与保护状况、保护计划与措施、协助完善传承人相关材料（如需）。

2.撰写不少于3000字的项目调查报告或专题研究文本，作为申报附件。

（三）影像与数字化记录

1.拍摄制作高质量的申报视频（时长5—8分钟），内容包括但不限于：黑硬膏制作全过程、竹制小夹板正骨疗法操作演示、传承人口述、历史背景介绍等，符合非遗申报技术要求（如画面、字幕、配音等标准）。

2.拍摄并筛选反映《黑硬膏制作技艺》《竹制小夹板正骨疗法》的代表性照片各不少于20张，涵盖技艺流程、工具、药材、传承人工作场景、典型病例等。

3.辅助建立两项技艺的数字化档案（电子文档、图片、视频分类整理）。

（四）申报全流程协助

1.协助完成自治区级非遗项目的申报流程，包括：材料初审、修改完善、逐级报送、专家评审答辩等环节。

2.根据上级评审意见，及时组织补充或修改申报材料。

3.提供申报过程中的政策咨询、专家指导及协调服务。

4.如有需要，协助组织专家论证会或评审预演。

五、交付成果

1.《黑硬膏制作技艺》自治区级非遗申报书（纸质版+电子版）。

2.《竹制小夹板正骨疗法》自治区级非遗申报书（纸质版+电子版）。

3.两项技艺的专题调查报告（纸质版+电子版）。

4.申报视频（每个项目不少于5分钟，MP4格式，高清）。

5.高清照片档案（每个项目不少于20张，JPEG格式）。

6.数字化资料包（含全部申报材料、影像、文献资料等）。

7.申报全流程辅助服务记录及结果反馈。

六、服务周期

自合同签订之日起，至自治区级非物质文化遗产代表性项目申报结果公布为止。如今年未获评，继续免费协助申报至获评为止。预计服务周期不超过36个月。

七、对第三方机构的要求

1. 具备独立法人资格，营业执照经营范围含非物质文化遗产保护、文化咨询、影视制作、民族医药研究等相关内容；本次调研接受联合体合作，影像摄制、医药研究类单位可联合具备非遗申报业绩的机构共同参与，服务商营业执照缺少影视、民族医药相关经营范围的，如能提供长期稳定合作的专业影像团队、中医药文史专家资源证明，视同满足专业能力要求。

2. 近三年内至少完成2项及以上市（州）级或自治区级非遗项目申报服务且成功获批，须提供案例证明材料，若申报单位实施方案专业度高、设计方案优异，可酌情放宽业绩要求。

3. 熟悉自治区级非遗项目申报流程、政策要求及评审标准。

4. 拥有可开展田野调查、口述史采集、影像摄制及申报文本撰写的专业团队，联合体成员可互补补齐相关专业能力。

八、其他说明

1.所有成果的知识产权归我院所有，第三方机构不得擅自使用或公开。

2.项目执行中涉及的保密信息（如患者隐私、未公开技艺细节等）须严格保密。