玉林市中西医结合骨科医院中医药古籍

验方传承挖掘与转化应用示范项目需求列表

| 项目类别 | 核心需求参数 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 挖掘筛选服务 | 1.文献检索：基于文献计量学方法，完成骨伤科中医药古籍文献、现代研究成果的系统性检索、分类整理，梳理学术发展脉络；2.价值评估：构建多维度评估体系，评估验方/技术的研究热度、证据强度及潜在价值，形成明确备选清单；3.核心交付物：提交《中医药骨伤特色技术/验方文献挖掘与价值评估报告》，数据客观、结论清晰，支撑后续决策。 | 1.文献检索量：完成骨伤科中医药相关古籍收集≥100部、相关研究文献≥1000篇，覆盖≥2个核心数据库（如CNKI、万方、WebofScience等），需交付实物书籍及文献集； 2.完成相关文献计量学综述≥2篇；3.报告要求：《中医药骨伤特色技术/验方文献挖掘与价值评估报告》1份。 |
| 科学阐释服务 | 1.研究方案：针对1-2项潜力验方/技术，设计科学合理的探索性研究方案，明确研究思路、技术路线及方法学依据；2.科学验证：运用网络药理学、生信分析开展复方分析与活性成分探索，结合体外细胞/动物模型进行药效评价及作用机制研究；3.核心交付物：提交《XXX验方/技术现代科学研究报告》，完整呈现研究设计、过程、数据及分析结论，科学严谨。 | 1.研究覆盖：聚焦1项验方，完成1套完整探索性研究方案； 2.利用TCMSP数据库、质谱分析等方法，确定1个核心复方及其主要活性成分列表。 3.疾病靶点映射：从GEO数据库下载疾病相关测序数据，筛选差异基因通过KEGG/GO富集分析，明确1条复方可控的、关联中医病机的关键信号通路（如HIF-1α、Wnt、血管生成相关通路）。 4.复方提取与纳米化：测定复方纳米粒的粒径、PDI、载药量、包封率等数据。 5.智能靶向水凝胶系统的构建与表征：获得1种复合水凝胶并测定水凝胶的凝胶时间、流变学性能、微观结构（SEM）、体外降解与释药曲线、生物相容性等相关数据。 6.体内药效与机制验证:构建1种动物模型并进行多模态评价（包括但不限于疼痛与功能、影像学、组织学以及分子检测如进行WesternBlot或qPCR验证HIF-1α/VEGF和Wnt/β-catenin通路关键蛋白表达。） 7.报告要求：《XXX验方/技术现代科学研究报告》1份。 |
| 成果转化服务 | 1.转化设计：结合基层应用需求，提供剂型改良建议、制备工艺初步探索、诊疗场景适配方案；2.知识产权：对具备开发前景的成果，提出知识产权保护初步规划；3.核心交付物：提交《XXX成果转化可行性初步论证及方案建议》，兼具创新性与实操性，明确后续开发关键步骤与潜在合作模式。 | 1.剂型改良建议：提出1种适配基层应用的剂型方案（如外用透皮贴剂、凝胶），提出≥3项待验证的关键技术指标（如皮肤黏附性、透气性、低致敏性等）； 2.制备工艺初步探索：提出1套工艺简化与标准化方案（含工艺参数≥3项如均质压力、时间、温度等）；3.知识产权：提出1项专利申请方向（发明专利/实用新型专利），形成专利布局初步方案； 4.方案要求：《XXX成果转化可行性初步论证及方案建议》1份。 |
| 通用服务要求 | 1.流程规范：完成“文献挖掘-科学验证-转化设计”完整工作流程，各阶段衔接顺畅、逻辑清晰；2.成果质量：所有交付成果符合国家相关法律法规及科研伦理要求，数据详实、分析严谨，达到行业通用技术标准；3.中心适配：成果能有效支撑中医药技术中心能力建设与示范案例打造，适配院内制剂开发或基层适宜技术推广需求；4.团队保障：配备专业技术服务团队，含中医药古籍整理、验方研究、成果转化相关专业中级及以上职称人员，提供团队配置证明及相关项目业绩证明；5.服务周期：明确各阶段完成时间节点，2027年底前完成全部成果交付 | 1.流程衔接：各阶段交付时间偏差≤14个工作日； 2.成果质量：所有交付文件格式合规率100%，数据真实有效； 3.中心适配：成果支撑中医药技术中心建设达标率≥80%（院方评估），适配院内制剂开发或基层推广率≥70%； 4.团队配置：团队参与者包括中药药学、生信分析、骨科、材料学等相关专业人才各1名； 5.服务周期（按2026年2月1日正式启动）： 挖掘筛选服务：2026年6月30日前； 科学阐释服务：2026年12月31日前； 成果转化服务：2027年6月30日前。 |
| 服务保障 | 1.质保期限：成果交付后质保期≥1年，质保期内免费提供报告修订、数据补充等服务；2.响应时效：提供7×24小时技术支持，接到咨询或修订需求后48小时内响应；3.保密要求：签订保密协议，严守医院核心技术、科研数据及患者隐私，不得擅自使用或泄露相关成果。 | 1.质保期：成果交付后质保期≥1年，质保期内报告修订≥2次，数据补充响应率100%； 2.响应时效：咨询/修订需求48小时内响应率100%； 3.保密要求：签订正式保密协议，无任何数据/成果泄露事件。 |
| 验收标准 | 1.流程完整性：完成“挖掘-研究-转化”全链条工作，各阶段工作记录完整、可追溯；2.成果规范性：交付报告格式规范、数据翔实、分析严谨，符合行业通用技术标准及科研报告撰写要求；3.适配性：成果能支撑中医药技术中心建设，可直接用于院内制剂开发或基层适宜技术推广；4.合规性：项目执行过程符合科研伦理要求，无知识产权纠纷及数据安全问题。 | 一、流程完整性 ✅挖掘筛选服务：完成《中医药骨伤特色技术/验方文献挖掘与价值评估报告》1份。 ✅科学阐释服务：完成《XXX验方/技术现代科学研究报告》1份。 ✅成果转化服务：完成《XXX成果转化可行性初步论证及方案建议》1份。 二、成果规范性 ✅报告格式：所有报告结构完整（目的、方法、结果、结论），符合科研规范。 ✅数据管理：原始实验记录、数据、图片100%归档，形成专属文件夹，并储存硬盘1份。 ✅统计严谨：数据采用均数±标准差表示，统计检验方法明确，结果有显著性标注。 三、适配性 ✅院内制剂开发支撑：提交《院内制剂开发设计方案》1份。 四、合规性 ✅伦理齐全：提供有效的《实验动物福利伦理审查批件》1份。 ✅知识产权清晰：提交《项目背景知识产权声明》1份。 ✅数据安全：核心数据储存硬盘1份，隐私数据已匿名化处理。 |