玉林市中西医结合骨科医院院内制剂颈腰痛颗粒研发参数

参数需求：

- 颈腰痛颗粒制备工艺研究。

- 完成颈腰痛颗粒质量标准研究。

- 完成颈腰痛颗粒稳定性试验（长期12个月，加速6个月）

- 协助玉林市中西医结合骨科医院完成申报，直至取得颈腰痛颗粒备案批件。

- 本协议签订3个月内完成制备工艺研究（含中试研究），协议签订后15个月内完成长期稳定性研究。

- 主要药效学试验

- 单次给药毒性试验

- 重复给药毒性试验

- 颈腰痛颗粒作用机制研究

- 协助玉林市中西医结合骨科医院完成广西药监局对颈腰痛颗粒提出的评审意见。